## 第三方工程咨询服务范围
序号 | 分项 |  | 目的 | 主要内容 | 成果文件
1 | 施工管理 | 技术标准 | 指导现场施工，提高项目工程质量 | 描述事前、事中及事后控制等： 1、事前准备工作 2、事中控制要求 3、事后控制要求 4、相关注意事项 5、常见质量通病及防治等 | 《施工质量管理作业指导书》 | 1）地基与基础工程 2）主体结构工程（包括钢结构等） 3）建筑装饰装修（包括幕墙等） 4）防水专项工程 5）建筑给水排水及供暖 6）通风与空调 7）建筑电气 8）智能建筑 9）建筑节能 10）电梯工程 11）景观工程 12）消防工程 13）市政工程 14）泛光照明及亮化工程 15）雨水回收工程 16）发电机及环保工程 17）数字工程
2 |  | 质量通病防治 | 指导质量通病防治，提高项目工程质量 | 描述质量通病类型，原因以及防治措施（图文并茂形式） | 《质量通病防治手册》 | 1）防渗漏 2）防渗漏禁止做法及防渗漏措施 3）防空鼓、开裂 4）防空鼓、开裂禁止做法及防开裂、空鼓措施
3 | 技术方案 |  | 对施工单位编制的技术方案进行审核管控，规避系统性风险 | 1、施工技术方案审核的关键点 2、工作程序：流程、时间要求、责任人等 | 《项目技术方案审批管理指引》 | 1）总体：施工组织设计、总平布置、施工用电、施工用水方案 2）平场及场地移交：土石方平场施工方案 3）基坑支护：支护桩、止水帷幕、支撑体系、排水系统、喷锚施工 3）基础：桩基础、强夯地基、特殊地基处理、地下部分防水、基础结构施工 4）主体结构：主体结构施工、二次结构、钢结构、预应力施工、轻钢结构施工方案、装配式施工 5）装饰装修：楼地面施工、抹灰施工、车库耐磨地面施工、（厨、卫、阳台、露台、外门窗洞口防水）、门窗施工方案（铝合金、铝木、塑钢）、入户门、外保温等施工方案、幕墙施工方案 6）屋面工程：屋面防水施工方案等 7）安装工程：水电安装、水电预埋等方案 8）市政工程、景观等施工方案 9）重大工程必须做专项施工方案的，例如：。。。。 10）现场施工消防管理方案 11）爬架安装方案，吊篮安装方案 12）泳池施工方案
4 | 成品保护 |  | 维护和保持产品的交付质量，明确各责任单位在成品保护方面的责任与义务 | 1、工作流程 2、责任划分 3、成品保护标准做法、保洁要求等 4、相关支持性文件 | 《成品保护作业指引》 | 一、主体施工 1）钢筋制作安装 2）施工缝钢筋 3）混凝土浇筑、成型 4）防水工程 5）屋面工程 6）水电预埋管线 7）落水管 8）开关插座盒、面板 9）住户电箱 10）下水管道口等 二、毛坯装修 1）楼地面工程 2）外墙砖、涂料等装饰面 3）铝合金 4）楼梯栏杆扶手及阳台栏杆 三、精装修 1）重点是装修过程中的成品保护 2）外窗保护
5 | 安全文明 |  | 规范项目安全文明施工管理，防范安全事故的发生 | 1、安全文明管理标准 2、管理措施执行及检查 3、检查处理及整改 4、事故处理 5、工地开放日等 | 《项目安全文明施工作业指引》 | 项目工程现场施工及安全文明标准，如： 1）项目部办公区配置标准 2）工艺工法样板展示区配置标准 3）施工单位办公区及生活区配置标准 4）施工现场文明施工标准 5）施工现场安全施工标准
6 | 观感质量 |  | 对观感质量进行联合验收，加强过程控制和质量验收，改善产品质量 | 1、观感质量联合验收范围 2、参与验收部门 3、验收规则：如观感联合验收评分表 4、联合验收流程与要求 5、相关支持文件与表单 | 《项目观感质量验收作业指引》 | 1）外立面：如涂饰面层、石材（砖）面层、玻璃（石材）幕墙等 2）室内： 3）展示区：如样板房、公共部位装修、园林 4）交付区 5）景观
7 | 资料管理 |  | 规范项目工程部资料管理，指导项目工程部日常工作和检验工程管理人员的工作质量 | 1、项目工程部文件分类及内容 2、文件资料管理要求等 | 《现场资料管理作业指引》 | 1）工程策划类文件，如项目策划书等 2）项目部相关制度文件等，如人员信息、培训记录等 3）报建资料 4）项目部上墙资料，如项目组织机构、岗位职责、总平图、施工进度计划、质量及安全管理目标等 5）项目计划，如总计划、年度计划、月计划等 6）质量管理类，如重点工序检查计划、工作面移交计划、材料验收计划、培训计划等 7）相关合同、图纸、变更，过程检查记录、验收记录、签证 8）会议纪要等等
8 | 工程验收 |  | 明确验收各方责任，明确专项验收与竣工验收的规定，保证验收及时、全面、合法 | 关键活动描述，涉及到相关的验收流程、标准、相关的时间要求等，以及涉及到的相关模板和表单 | 《工程验收作业指引》 | 1）基础工程验收：桩基、地下室等 2）过程隐蔽验收 3）分部分项工程质量验收：如根据项目施工组织计划编制项目分项、分部工程验收计划，明确分项、分部验收清单。（附：《GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准》） 4）规划验收 5）各专业/配套工程验收：如园林绿化、幕墙、电梯、人防、燃气、消防、环保、结构验收、防雷验收、白蚁防治、通水通电验收、发电机及环保验收、有线电视、网络通讯、信号覆盖等 6）竣工验收 7）竣工备案等
9 | 管理标准动作 |  | 明确各阶段管理动作标准 | 关键活动描述，各阶段会议以及汇报模板输出，相关模板及表单 | 《各阶段质量管理标准动作》 | 1）前期阶段 2）展示区开工、桩基开工 3）总包进场、地下室开工 4）主体开工 5）砌筑开工 6）抹灰开工 7）门窗开工 8）精装修开工 9）景观开工 10）项目交付策划会 11）室外管网开工 12）地下室综合管线开工 13）大型设备安装开工 14）市政道路开工
10 | 危险性较大的分部分项工程 |  | 明确各危大工程的管理动作标准 | 施工过程中各项安全危险源管控要求汇编 | 《危大工程管理指引》 | 1）基坑工程 2）脚手架工程 3）大型机械设备 4）高空临边防护 5）临时用电 6）消防管理 7）电梯井道管理 8）地下室排水管理 9）模板工程 10）起重吊装及安装拆除工程 11）水下工程 12）爆破工程 13）边施工边作业工程
11 | 市政工程施工指引 |  | 指导现场施工，提高项目工程质量 | 市政工程施工过程安全质量管控标准 | 《市政管道工程施工管理指引》 | 1）材料管理要点 2）沟槽开挖及回填要求 3）管道安装要求 4）检查井砌筑与安装要求 5）管道功能性试验要求 6）无压管道的闭水试验 7）有压管道压力试验 8）路基施工要求 9）路面施工要求 10）路灯照明施工要求 11）标识标牌施工要求
12 | 监理单位考核评分体系 |  | 要求、考核评分标准 | 保证合法合规、发挥监理管控作用 | 《监理单位考核评分表》 | 1）监理人员数量 2）人证合一 3）监理规划 4）实施细则 5）监理日志、监理月报、隐蔽验收记录、旁站记录、整改通知单等管理行为是否到位 6）三管三控一协调
13 | 施工单位考核评分体系 |  | 总包、精装修单位考核评分体系及奖罚制度 | 建立月度考核评估机制及奖罚机制，提升施工单位积极性 | 《工程质量检查综合评分表》 《安全管理检查综合评分表》 《月度评估考核奖罚制度》 | 结合月度检查评估，在过程管控中实现及时纠偏，实现整体质量的稳步提升。
14 | 图纸会审 |  | 通过对施工图纸会审，达到工程质量管理事前控制的目的，使施工单位、监理单位、甲方专业工程师充分了解设计意图和技术要求，明确质量控制的重点和难点，同时施工前提前发现和解决图纸中存在的问题，消除可能存在的错漏碰缺等，以确保工程质量 | 1、图纸会审的组织及时间要求 2、图纸会审的原则 3、图纸会审的重点 4、图纸会审会议纪要的发放与存档 5、图纸会审作业指引落实的检查与监督 6、相关表单与附件等 | 《图纸会审制度》 | 1）建筑与结构专业施工图纸 2）机电工程专业施工图纸：如排水、消防专业；燃气；强电；弱电；暖通 3）园建、绿化、园林水电施工图纸 4）电梯大堂及电梯前室装修 5）装修专业施工图纸
15 | 项目交底 |  | 通过交底，达到事先控制，促使错误、不合理的地方得到纠正；表达不清、容易误解的地方得到澄清；不合理、不经济的施工方法得到调整；与甲方开发意图不符的做法得到修正 | 1、交底工作条件 2、交底内容 3、交底时间要求 4、交底会议议程及要求 5、相关表单与附件 | 《项目交底制度》 | 1）进场交底：如项目部对所有由业主招标确定的承包商在进场施工前进行的综合管理交底 2）工序交底：如由项目部组织对同一工程界面不同承包商及监理单位进行的施工顺序、质量标准及移交标准的工程交底 3）样板交底：如项目部依照工程管理实施规划中需实施的样板对承包商及监理进行的样板实施、样板管理、过程控制、样板验收及推广应用的工程交底 4）工艺交底：如项目部针对对项目安全坚固、功能适用、美观精致及客户满意度有重要影响的分部分项工程进行的工程交底，明确分部分项工程的施工工艺及标准 5）业主对监理交底：如由项目部对监理单位进场后进行的合约及管理要求的交底 6）监理对承包商交底：如监理单位根据监理规程及合约要求对承包商进行的监理检查、报验、验收等管理要求的交底 7）总包对分包商的交底：如总承包商对分包商根据总包管理规定及要求进行的关于质量要求、进度要求、场区管理、安全管理及交接管理的交底
16 | 样板引路 |  | 规范并落实通过样板带路强化工程质量的预控管理，并对样板进行分级干内控，明确各阶段各职能的管理职责，规避系统性质量风险 | 1、样板带路实施的关键节点 2、样板带路的分级 3、样板标准、管理要求 4、样板分类与设置 5、相关表单与附件 | 《样板引路管理制度》 | 1）集中展示工艺样板：如楼梯主体施工样板、混凝土柱钢筋绑扎施工样板、混凝土柱模板加固样板、梁板模板加固样板、沉箱施工样板、砖砌体样板、清水砼样板、框架梁底塞缝、内外墙粉刷、厨卫间墙面细拉毛、门窗安装（工序）样板、屋面（工序）样板、门窗套装饰节点样板、楼梯滴水和翻边细部节点、面砖粘贴、公共部位涂料、外墙保温（工序）样板等；室外园路、（黄木纹、鹅卵石、舒波洛克砖、花岗岩、植草砖等）铺贴样板、景观样板等；水电安装方面的室内排水管道、室内给水管道、卫生间沉箱管道施工样板、结构预埋、开关插座安装、防雷做法、水电井排版等； 2）实体工序样板：如地下室外墙防水施工工艺样板（需要达到的标准、完成时间） 3）实体样板:
17 | 材设验收 |  | 使项目工程所用的材料设备质量满足项目定位的要求和国家标准及合同约定 | 材料设备进场验收程序、管理要求、责任等 | 《材料设备验收制度》 | 项目现场甲供、乙供材料/设备进场验收
18 | 工作面移交 |  | 明确工作面交接范围及标准，规范项目不同施工单位间工作面移交工作，确保项目工程质量，避免不同单位责任界定不清 | 项目工程管理过程中两个施工单位就前后工序进行工作 面移交的管理。 1、移交手续的办理 2、工作面交接范围等 | 《工作面移交制度》 | 1）项目场地平整后移交给土方单位 2）土方单位完成后移交给桩基或总包单位 3）桩基完成后移交给总包单位 4）总包单位在地下室回填完成后移交给园林单位 5）总包向外墙装修单位移交 6）厨卫间土建向防水单位移交 7）土建完成后移交给精装修单位 8）总包向外窗单位移交 9）总包单位向栏杆单位移交 10）总包向电梯单位移交 11）天花封闭前各机电单位向精装修单位移交等 12）总包移交地下室及设备房工作面（无天花区域）
19 | 监理资料管理 |  | 为了使监理部的资料管理能有章可循，及时保质保量完成工作资料的收集和整理，保证监理资料的真实、完整，完成竣工资料归档移交工作 | 1、监理资料管理的基本规定 2、监理资料的归档范围及质量要求 3、监理资料的分类及具体管理办法 4、监理资料组卷移交 5、监理资料的检查与考核 | 《监理资料管理规定》 | 1）监理工程基础文件资料：建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、施工图设计文件审查许可证、中标通知书、建设工程委托监理合同、施工单位资质资格文件、监理单位资质及人员架构资料等 2）监理管理资料：监理规划、监理实施细则、监理日志、工作联系单、监理通知单、监理通知回复单、监理会议纪要、工程暂停令、工程复工报审表、工程复工令、监理月报、监理工作总结等。 3）进度控制资料：工程开工报审表、工程开工令、施工进度计划报审表查记录等。 4）质量控制资料：设计交底会议纪要和图纸会审、施工组织设计/（专项）施工方案报审表、施工控制测量成果报验表、新材料/新工艺/新技术/新设备应用审查资料、工程材料/构配件/设备报审、试验室报审、检验批报审、隐蔽工程验收、分项工程/分部工程报验、材料复试、见证取样送检报告和记录台账，旁站记录，平行检验记录、质量缺陷验收文件、质量事故处理报告及处理资料等。 5）造价控制资料：工程款支付申请表、工程款支付证书、费用索赔申请表、费用索赔审批表、工程竣工结算款支付资料等。 6）合同管理资料：工程延期申请表、工程延期审批表、工程变更、工程洽商记录等。 7）竣工验收资料：单位（子单位）工程竣工预验收报验表、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录、工程质量评估报告、监理费用决算资料、监理资料移交书等。 8）建设工程安全控制资料
20 | 施工资料管理 |  | 确保工程质量验收资料与报验的准确、同步及可追索性，保证项目施工资料的真实、完整，完成竣工资料归档移交工作 | 1、施工资料管理的基本规定 2、施工资料的分类 3、施工资料的归档范围及编制深度 4、竣工资料、竣工图的编制要求及组卷移交 5、施工资料的检查与考核 | 《施工资料管理规定》 | 1）施工管理资料：工程概况表、开、竣工报告、总承包施工单位备案资质、各分包单位/企业资质及相关人员证书、特种作业人员资质、施工日志等 2）施工技术资料：技术交底、施工组织设计、施工方案、图纸会审、设计变更、洽商记录、设计交底 、危险性较大工程施工方案及专家论证表 3）施工测量记录：单位工程坐标定位测量记录、建筑物垂直度、标高、全高测量记录 3）施工物资资料：材料、构配件进场检验记录 、设备开箱检验记录（机电通用） ；半成品出厂合格证、材料合格证、质量保证书、检测报告、 3C 认证证明、型式检验报告；见证记录（监理、材料员、试验员签字齐全， 并加盖监理见证章）；进场复试、复验报告等 4）施工试验记录：施工试验资料、砌筑砂浆试块强度统计/评定记录、混凝土试块强度统计/评定记录、施工试验检测资料、第三方检测报告等 5）施工记录：各分项隐蔽验收记录、设备安装记录、施工过程记录、施工检查记录、交接检查记录、新材料、新工艺检查记录等 6）质量验收记录：各检验批验收记录、分项、分部验收记录等 7）竣工质量验收资料：单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查 及主要功能抽查记录等 8）竣工图：各专业竣工图编制

## C1（备份） (hidden)
C1 | 《方圆集团施工质量管理作业指导书》
一级目录 |  | 二级目录 |  | 三级目录 |  | 四级目录 |  | 五级目录
1 | 目的
2 | 适用范围
3 | 术语与定义
4 | 职责
|  | 1） | 项目部
|  | 2） | 监理单位
|  | 3） | 承包商
5 | 质量控制指导思想
6 | 关键活动及工作程序描述
|  | 6.1 | 施工准备阶段质量管理
|  |  |  | 6.1.1 | 地质勘测
|  |  |  | 6.1.2 | 三通一平
|  |  |  | 6.1.3 | 进场人员资质复核
|  |  |  | 6.1.4 | 项目工程策划
|  |  |  | 6.1.5 | 交底培训
|  |  |  | 6.1.6 | 施工组织设计、技术方案
|  |  |  | 6.1.7 | 施工图纸会审
|  |  |  | 6.1.8 | 材料设备进场验收
|  | 6.2 | 施工过程阶段质量管理
|  |  |  | 6.2.1 | 定位放线监控
|  |  |  | 6.2.2 | 施工组织
|  |  |  | 6.2.3 | 施工样板
|  |  |  | 6.2.4 | 工序交接
|  |  |  | 6.2.5 | 工程检查与评估
需专项检查验收的重点工序内容
重点工序清单
重点工序检查要点
组织《重点工序检查要点》的交底
重点工序的检查、验收及记录
施工单位自检
监理单位检查
项目部检查
检查问题的处理
|  |  |  | 6.2.6 | 验收阶段质量控制
[6 empty] | 6.2.6.1 | 重要工序隐蔽工程验收
[6 empty] | 6.2.6.2 | 分项分部工程验收
1）
2）
3）
4）
5）
6）
7）
8）
9）
10）
[6 empty] | 6.2.6.3 | 专项验收、分户验收、竣工验收
|  |  |  | 6.2.7 | 维修阶段质量控制（集中入伙3个月内）
|  |  |  | 6.2.7 | 质量事故处理
7 | 支持性文件
8 | 表单与模板
|  | 1) | 《工序交接单》
|  | 2) | 《重点工序检查一览表》
|  | 3) | 《项目重点工序检查要点》
|  | 4) | 《工程质量重点工序检查点记录表》
|  | a | 厨房、卫生间重点检查一览表
|  | b | 电气安装工程重点检查一览表
|  | c | 给排水安装工程重点检查一览表
|  | d | 精装修重点检查一览表
|  | e | 铝合金门窗重点检查一览表
|  | f | 砌体重点检查一览表
|  | g | 入户木门重点检查一览表
|  | h | 塑钢门窗重点检查一览表(新增)
|  | i | 屋面、露台重点检查一览表
|  | 3） | 《质量检查申请表（总包）》
|  | 4） | 《整改复查申请表（总包）》
|  | 5） | 《 质量检查申请表（甲指分包）》
|  | 6） | 《整改复查申请表（甲指分包）》
|  | 7） | 《质量巡查记录表》
|  | 8） | 《整改通知单》
|  | 9） | 《旁站监理记录表》
|  | 10） | 《施工组织设计施工技术方案报审表》
|  | 11） | 《工程事故报告》
|  | 12） | 《事故处理方案报审表》
修改意见：1、根据我司模板编制作业指导书 2、按照我司的分部分项要求划分五级目录